Приложение 1

к приказу от 07 июня 2023 №71А

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации**

**Положения о системе наставничества педагогических работников**

**в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении**

**«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Срок | | Ответственные | |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  – приказ об утверждении «Дорожной карты (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников) на 2023-24 уч.год.  – приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.  – подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии наставляемых. | до 01.09.2023 г.  до 01.09.2023 г.  до 01.09.2023 г. | | Директор  Куратор | |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | до 01.09.2023 г.  до 01.09.2023 г. | | | Куратор |
| 3. | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в Учреждении, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | июнь 2023 г.  до 01.09.2023 г. | | | Куратор |
| 4. | Отбор и обучение | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.  2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:  - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников  – «установочные сессии» наставников. | до 30.06.2023 г.  август 2023 .г | | | Куратор |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп.  2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | до 01.09.2023 г.  в течение учебного года  в течение учебного года | | Куратор | |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование);  2) Проведение школьной конференции или семинара.  3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | июнь 2024 г. | | Куратор | |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях | июнь 2024 г. | Куратор | | |